## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15, с. Красный Яр, ул. Арсеньева 9а, 40 | [13 empty] | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №15, с. Красный Яр, ул. Арсеньева 9а, 40
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Система водоснабжения, водоотведения | [14 empty] | Система водоснабжения, водоотведения
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 046-2021-ИОС.3
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 527.98 | (40,24) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 527.98 | (40,24) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 78.17 | (2,82) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 242.53 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1.25 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. К1 | [15 empty] | Раздел 1. К1
1 | ТЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,36 |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=36 / 100 | [15 empty] | Объем=36 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 637.02; 10: 229.33; 11: 27,75; 12: 6364 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.83; 10: 15.06; 11: 10,95; 12: 165 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.19; 10: 1.51; 11: 27,75; 12: 42 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5271.49; 10: 1897.74; 11: 3,73; 12: 7079 | [5 empty] | М
| 301-9240 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Крепления
| 302-9120 | Задвижки |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Задвижки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55,83; 7: 20,0988 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 7: 0,1008 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5950.34; 10: 2142.13 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 230.84; 12: 6406 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 251.38 |  | 6976 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 141.27 |  | 3920 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2534.78; 12: 24504 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,31 |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=31 / 100 | [15 empty] | Объем=31 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 683.69; 10: 211.94; 11: 27,75; 12: 5881 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.69; 10: 3; 11: 10,31; 12: 31 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.89; 10: 0.28; 11: 27,75; 12: 8 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2099.84; 10: 650.95; 11: 3,2; 12: 2083 | [5 empty] | М
| 301-9240 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Крепления
| 302-9120 | Задвижки |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Задвижки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59,92; 7: 18,5752 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,0186 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2793.22; 10: 865.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212.22; 12: 5889 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 231.11 |  | 6413 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 129.88 |  | 3604 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1226.88; 12: 18012 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 1,12 |  |  |  | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=112 / 100 | [15 empty] | Объем=112 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 997.43; 10: 1117.12; 11: 27,75; 12: 31000 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 120.86; 10: 135.36; 11: 10,94; 12: 1481 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.92; 10: 6.63; 11: 27,75; 12: 184 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12519.33; 10: 14021.65; 11: 11,42; 12: 160127 | [5 empty] | М
| 301-9240 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Крепления
| 302-9120 | Задвижки |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Задвижки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 85,47; 7: 95,7264 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,36; 7: 0,4032 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13637.62; 10: 15274.13 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1123.75; 12: 31184 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 1223.76 |  | 33959 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 687.74 |  | 19085 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17185.63; 12: 245652 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР16-01-005-01 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,53 |  |  |  | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=53 / 100 | [15 empty] | Объем=53 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 906.76; 10: 480.58; 11: 27,75; 12: 13336 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 81.75; 10: 43.33; 11: 10,91; 12: 473 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.95; 10: 2.09; 11: 27,75; 12: 58 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9098.09; 10: 4821.99; 11: 10,47; 12: 50486 | [5 empty] | М
| 301-9240 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Крепления
| 302-9120 | Задвижки |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Задвижки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77,7; 7: 41,181 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,24; 7: 0,1272 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10086.6; 10: 5345.9 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 482.67; 12: 13394 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 525.63 |  | 14586 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 295.39 |  | 8197 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6166.92; 12: 87078 | [9 empty] | Всего по позиции
Материалы | [23 empty] | Материалы
5 | ТССЦ-507-4366 | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм |  |  | шт. |  |  | 5 | 16.14 |  | 80.7 | 7,37 | 595 |  |  |  | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм
6 | ТССЦ-507-4467 | Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 16.65 |  | 66.6 | 2,14 | 143 |  |  |  | Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм
7 | ТССЦ-507-3294 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 110 мм |  |  | 10 шт. |  |  | 1,9 | 1309.2 |  | 2487.48 | 5,36 | 13333 |  |  |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 110 мм
|  | Объем=19 / 10 | [15 empty] | Объем=19 / 10
8 | ТССЦ-507-3290 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм |  |  | 10 шт. |  |  | 2,5 | 106.1 |  | 265.25 | 6,97 | 1849 |  |  |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм
|  | Объем=25 / 10 | [15 empty] | Объем=25 / 10
9 | ТССЦ-507-4365 | Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм |  |  | 10 шт. |  |  | 0,2 | 30.7 |  | 6.14 | 6,19 | 38 |  |  |  | Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм
|  | Объем=2 / 10 | [15 empty] | Объем=2 / 10
10 | ТССЦ-507-4365 Прим. 50мм | Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм |  |  | 10 шт. |  |  | 1,9 | 30.7 |  | 58.33 | 6,19 | 361 |  |  |  | Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм
|  | Объем=19 / 10 | [15 empty] | Объем=19 / 10
11 | ТССЦ-301-7161 | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 10 шт. |  |  | 1,8 | 121.4 |  | 218.52 | 4,63 | 1012 |  |  |  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=18 / 10 | [15 empty] | Объем=18 / 10
12 | ТССЦ-301-7160 | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  |  | 10 шт. |  |  | 1,6 | 109.1 |  | 174.56 | 4,63 | 808 |  |  |  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=16 / 10 | [15 empty] | Объем=16 / 10
13 | ТССЦ-509-5783 | Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм |  |  | шт. |  |  | 34 | 10.17 |  | 345.78 | 6,31 | 2182 |  |  |  | Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм
14 | ТССЦ-101-3913 | Дюбели монтажные стальные |  |  | 10 шт. |  |  | 3,4 | 8.7 |  | 29.58 | 3,25 | 96 |  |  |  | Дюбели монтажные стальные
|  | Объем=34 / 10 | [15 empty] | Объем=34 / 10
|  | Итого по разделу 1 К1 |  |  | 10: 30847.15 | [11 empty] | Итого по разделу 1 К1
Раздел 2. Сантехнические приборы | [15 empty] | Раздел 2. Сантехнические приборы
15 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  | 4: 10 компл.; 7: 1,8 |  |  |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
|  | Объем=18 / 10 | [15 empty] | Объем=18 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 252.66; 10: 454.79; 11: 27,75; 12: 12620 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.96; 10: 43.13; 11: 9,75; 12: 421 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.14; 10: 3.85; 11: 27,75; 12: 107 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1471.79; 10: 2649.22; 11: 8,21; 12: 21750 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,65; 7: 38,97 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 7: 0,234 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1748.41; 10: 3147.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 458.64; 12: 12727 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 499.46 |  | 13860 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 280.69 |  | 7789 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3927.29; 12: 56440 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  | 4: 10 компл.; 7: 1,1 |  |  |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
|  | Объем=11 / 10 | [15 empty] | Объем=11 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 284.35; 10: 312.79; 11: 27,75; 12: 8680 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.99; 10: 49.49; 11: 9,98; 12: 494 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.26; 10: 5.79; 11: 27,75; 12: 161 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3714.63; 10: 4086.09; 11: 12; 12: 49033 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,64; 7: 27,104 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 7: 0,352 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4043.97; 10: 4448.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 318.58; 12: 8841 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 346.93 |  | 9628 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 194.97 |  | 5411 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4990.27; 12: 73246 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ТССЦ-301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм |  |  | 10 шт. |  |  | 1,1 | 248 |  | 272.8 | 2,84 | 775 |  |  |  | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм
|  | Объем=11 / 10 | [15 empty] | Объем=11 / 10
19 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром : 100 мм |  |  | 4: 10 компл.; 7: 0,1 |  |  |  | Установка трапов диаметром : 100 мм
|  | Объем=1 / 10 | [15 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.35; 10: 10.24; 11: 27,75; 12: 284 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.96; 10: 2; 11: 9,77; 12: 20 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.65; 10: 0.17; 11: 27,75; 12: 5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1745.53; 10: 174.55; 11: 6,05; 12: 1056 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,77; 7: 0,877 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 7: 0,01 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1867.84; 10: 186.79 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.41; 12: 289 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 11.34 |  | 315 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 6.37 |  | 177 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.5; 12: 1852 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Сантехнические приборы |  |  | 10: 9394.86 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Сантехнические приборы
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 35416.09; 12: 394056 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2816.79; 12: 78165 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 291.37; 12: 3085 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 20.32; 12: 565 | [13 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 32307.93; 12: 312806 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 40242.01; 12: 527976 | [13 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [24 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2816.79; 12: 78165 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 291.37; 12: 3085 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 32307.93; 12: 312806 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3089.61; 12: 85737 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1736.31; 12: 48183 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2837.11; 12: 78730 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3089.61; 12: 85737 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1736.31; 12: 48183 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 40242.01; 12: 527976 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]