«Утверждаю»

Директор МОБУ СОШ № 15

__________Могильникова О.Ю.

Приказ № 87 - А от 29.08.2025 г.

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества

В МОБУ СОШ №15 Пожарского муниципального округа

2025 – 2026 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | 1. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | июнь-август | администрация педагогический коллектив |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся, выпускников, работодателей и др. о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. | август-сентябрь | администрация педагогический коллектив |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОО | 1. Утверждение «дорожной карты» реализации целевой системы наставничества в ОО». 2. Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества ОО» (издание приказа). | июнь- август | администрация |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОО | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОО. 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3. Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Работодатель студент», «Работодатель-ученик», «Студент – ученик», «Студент- студент» в зависимости от запросов ОО. | май-август | администрация педагогический коллектив |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 5. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. 6. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | сентябрь | администрация педагогический коллектив |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь | администрация |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. |  |  |
|  |  |  |  | сентябрь | администрация |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | сентябрь | администрация |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | август-сентябрь | администрация |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 2. Утвердить программы и графики обучения наставников. 3. Организовать обучение наставников. | август-сентябрь | администрация |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. | сентябрь | администрация |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь-май | администрация |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи 6. Корректировка Положения о наставничестве в ОО. | сентябрь-май | администрация |
|  |  | Планируемые результаты наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | декабрь май | администрация |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | декабрь май | администрация |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении. 2. Благодарственные письма партнерам. | апрель-май | администрация педагогический коллектив |

Информация по наставничеству

в МОБУ СОШ № 15

Пожарского муниципального района

| ФИО наставника | должность | форма наставничества | ФИО наставляемого | должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могильникова Ольга Юрьевна | директор/учитель географии | «учитель — ученик» | Самойлова Ева Денисовна | Учащийся 5 класса |
| Уза Александра Леонидовна | Зам.директор по УР/учитель химии и биологии | «учитель — учитель» | Пеонка Кристина Владимировна | Учитель музыки и технологии |
| Словикова Марина Алексеевна | зам. директора по ВР/учитель русского языка и литературы | «учитель — ученик» | Калугин Арсений Андреевич | Учащийся 7 класса |
| Прокофьева Алена Алексеевна | учитель английского языка | «учитель — ученик» | Мажикова Диана Маратовна | Учащийся 6 класса |
| Сундига Анна Александровна | учитель начальных классов | «учитель - учитель» | Семикова Лариса Валерьевна | Учитель физической культуры |

Данные о наставничестве

| муниципалитет | общеобразовательная организация | общее количество педагогов в ОО | количество и доля педагогов,вовлеченных в различные формы наставничества | общее количество учащихся | количество и доля учащихся, вовлеченных в различные формы наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарский район | МОБУ СОШ №15 с. Красный Яр | 10 | 50% | 56 | 3 / 5,4 % |